## Sheet1
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей за 2014 г | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Мирненское СП
1 | ул.Клубная д.10 | 666.3 | 95.7 | 22955.3676 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 40; 8: 40
2 | ул.Клубная д.11 | 713.2 | 75.5 | 19384.776 | 3: Ремонт ВРУ; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
3 | ул.Клубная д.12 | 329.8 | 83.8 | 9949.4064 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом; 5: 1; 7: 1
4 | ул.Клубная д.14 | 725.4 | 89.9 | 23476.8456 | 3: Ремонт электрооборудование дома; 4: дом; 5: 1; 7: 1
5 | ул.Клубная д.15 | 728.5 | 68.1 | 17859.906 | 3: Установка входных дверей; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
6 | ул.Клубная д.17 | 725.7 | 98.9 | 25837.8228 | 3: Установка входных дверей; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
7 | ул.Клубная д.19 | 751.4 | 97.4 | 26347.0896 | 3: Установка входных дверей; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
8 | ул.Клубная д.2 | 1492.4 | 89 | 47816.496 | Утепление чердачного перекрытия | м. п. | 80 |  | 40 | 40
9 | ул.Клубная д.20 | 673.9 | 98.5 | 23896.494 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 30; 8: 30
10 | ул.Клубная д.3 | 1303.5 | 78 | 36602.28 | Утепление чердачного перекрытия | м. п. | 60 |  | 30 | 30
11 | ул.Клубная д.8 | 727 | 93.5 | 24470.82 | 3: Ремонт вентиляционных каналов; 4: дом; 5: 1; 7: 1
12 | ул.Клубная д.9 | 766.8 | 93 | 25672.464 | 3: Ремонт вентиляционных каналов; 4: дом; 5: 1; 8: 1
13 | ул.Рабочая д.11 | 1147.2 | 77.5 | 32006.88 | 3: Ремонт подъздного козырька; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
14 | ул.Рабочая д.17 | 1132.5 | 86.3 | 35184.51 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
15 | ул.Рабочая д.19 | 1076.2 | 71.4 | 27662.6448 | 3: Ремонт системы ХВС; 4: сист.; 5: 1; 7: 1
16 | ул.Рабочая д.20 | 1154.6 | 89.8 | 37325.9088 | 3: Ремонт козырьков подъездов; 4: дом; 5: 1; 7: 1
17 | ул.Рабочая д.21 | 1146.7 | 84.7 | 34965.1764 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
18 | ул.Рабочая д.22 | 1839.3 | 87.9 | 58202.8092 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
19 | ул.Рабочая д.23 | 1840.9 | 92.5 | 61301.97 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 70; 7: 70
20 | ул.Рабочая д.26 | 2762.8 | 84.2 | 83745.9936 | 3: Ремонт системы ХВС; 4: сист.; 5: 1; 7: 1
21 | ул.Рабочая д.28 | 2788.6 | 100 | 100389.6 | Замена крыльца | шт. | 2 |  | 1 | 1
22 | ул.Рабочая д.7 | 1135.9 | 94.3 | 38561.5332 | Ремонт крыльца | шт. | 2 |  | 1 | 1
23 | ул.Рабочая д.9 | 1135.4 | 80.9 | 33067.3896 | 3: Ремонт крыльца; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
СКВОРЦОВО
24 | ул.Центральная д.16 | 281.8 | 74.6 | 7568.0208 | 3: Ремонт полов в тамбуре; 4: дом; 5: 1; 7: 1
25 | ул.Центральная д.17 | 874.7 | 98.8 | 31111.3296 | 3: Ремонт систмы отопления; 4: сист.; 5: 1; 7: 1
26 | ул.Центральная д.18 | 879.5 | 90.8 | 28749.096 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
|  | 28800 | 89.8 | 914112.63
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
Исполнитель: Шильников А.В.
47-69-07