## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  |  | Корсаковское сельское поселение |  | ООО "Монолит"
Генеральный директор: |  |  |  |  | Глава поселения: |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  |  | ________________ В. В. Брилев |  | _________________ |  | А. Х. Гулиев
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2017 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Корсаковское СП
Краснореченское
1 | ул. Гаражная д.1 | 359.6 | 86.1 | 22292.3232 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 20; 8: 20
2 | ул. Гаражная д.2 | 276.8 | 82.2 | 16382.1312 | 3: Установка металлической двери; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
3 | ул. Гаражная д.3 | 376.3 | 93.1 | 25224.1416 | 3: Ремонт электрооборудовани; 4: дом; 5: 1; 7: 1
4 | ул. Гаражная д.4 | 278.9 | 95.5 | 19177.164 | 3: Ремонт магистрали канализации; 4: м. п.; 5: 12; 8: 12
5 | ул. Гаражная д.5 | 360.2 | 60.2 | 15612.5088 | 3: Ремонт подъезда № 2; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
6 | ул. Гаражная д.6 | 278.4 | 98.3 | 19704.0384 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом; 5: 1; 7: 1
7 | ул. Гаражная д.7 | 2075.25 | 88.2 | 131786.676 | Ремонт подъеда/панельных стыков | шт./м.п | 1\70 |  | 1 | 70
8 | ул. Гаражная д.8 | 2081.6 | 84.7 | 126944.2944 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
9 | ул. Ломоносова д.1 | 139.4 | 99.4 | 9976.5792 | 3: Замена запорной арматуры отопления и ХВС; 4: шт.; 5: 4; 7: 4
10 | ул. Ломоносова д.21А | 1321.2 | 84.8 | 80667.1872 | 3: Ремонт подъездов; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
11 | ул. Ломоносова д.4 | 132.1 | 99.9 | 9501.6888 | 3: Замена запорной арматуры отопления и ХВС; 4: шт.; 5: 3; 8: 3
12 | ул. Ломоносова д.9 | 137.1 | 93.8 | 9259.1856 | 3: Замена запорной арматуры отопления и ХВС; 4: шт.; 5: 10; 8: 10
13 | ул. Новая д.4 | 359.7 | 91.2 | 23619.3408 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом; 5: 1; 7: 1
14 | ул. Новая д.5 | 357.9 | 85.2 | 21955.0176 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
15 | ул. Новая д.6 | 362.9 | 68.8 | 17976.6144 | 3: Ремонт крыши 2015 г.; 4: м2
16 | ул. Почтовая д.1 | 365.8 | 95.5 | 25152.408 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом; 5: 1; 7: 1
17 | ул. Почтовая д.1а | 3248.5 | 75.2 | 175886.784 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 120; 7: 120
18 | ул. Почтовая д. 2 | 364.2 | 96.8 | 25383.2832 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
19 | ул. Почтовая д.3 | 350.6 | 100 | 25243.2 | 3: Ремонт подъезда; 4: м2; 5: 20; 8: 20
20 | ул. Почтовая д.4 | 364.9 | 100 | 26272.8 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом; 5: 1; 8: 1
21 | ул. Почтовая д.5 | 364.4 | 65.2 | 17106.3936 | 3: Ремонт крыши 2015 г.; 4: м2
22 | ул. Почтовая д.6 | 359.2 | 77.1 | 19939.9104 | 3: Ремонт ХВС; 4: м. п.; 5: 20; 7: 20
23 | ул. Почтовая д.7 | 3386.9 | 92.3 | 225079.8264 | Ремонт подъездов | шт. | 2 |  | 1 | 1
24 | ул. Почтовая д. 9 | 2672.3 | 80.8 | 155463.7248 | 3: Ремонт подъездов; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
25 | ул.Центральная д.12а | 1311.5 | 89.3 | 84324.204 | 3: Ремонт подъездов (2016); 4: шт.; 5: 1; 7: 1
26 | ул.Центральная д.14 | 914.9 | 92.9 | 61195.8312 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
27 | ул.Центральная д. 15 | 237.6 | 85.7 | 14660.8704 | 3: Ремонт крыши 2015 г.; 4: м2
28 | ул.Центральная д.16 | 360 | 48.6 | 12597.12 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 12; 8: 12
29 | ул.Центральная д.17 | 1604.4 | 97.1 | 112166.8128 | Ремонт подъездов | шт. | 2 |  | 1 | 1
30 | ул.Центральная д.18 | 355.9 | 69.9 | 17911.7352 | 3: Ремонт подъездного козырька; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
РОЩИНО
31 | ул. Майская д.1 | 1601.1 | 78.8 | 90840.0096 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 120; 7: 120
32 | ул. Майская д.2 | 1188.4 | 77.5 | 66312.72 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 80; 7: 80
33 | ул. Майская д.4 | 873.6 | 75.2 | 47300.1984 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 50; 7: 50
34 | ул. Октябрьская д.10 | 473.2 | 88.7 | 30220.4448 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 40; 7: 40
35 | ул. Октябрьская д.8 | 378.3 | 76.2 | 20755.0512 | 3: Ремонт крыши 2016 г.; 4: м2; 5: 30; 8: 30
36 | ул. Октябрьская д.9 | 376.2 | 83.9 | 22725.4896 | 3: Ремонт септика; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
37 | ул. Юбилейная д.9 | 857.4 | 99.5 | 61424.136 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
КОРСАКОВО
38 | ул. Школьная д.6а | 741.5 | 88.4 | 47194.992 | Ремонт подъезда | шт. | 2 |  | 1 | 1
|  | 31648.15 |  | 1935236.8368
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
333-972