## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  | Князе-Волконское сельское поселение |  |  |  | ООО "Трилит"
Генеральный директор: |  |  |  | Глава поселения: |  |  |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  | ________________ А. Н. Попович |  |  |  | _________________ А. Ю.Жалимов
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2017 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Князе-Волконское СП
с. Князе-Волконское
1 | ул. Изотова д.10 | 360.3 | 95 | 24644.52 | 3: Ремонт подъезного козырька; 4: шт.; 5: 2; 7: 2
2 | ул. Изотова д.12 | 359.5 | 84.6 | 21897.864 | 3: Ремонт подъезного козырька; 4: шт.; 5: 2; 7: 2
3 | ул. Изотова д.13 | 623.97 | 97.1 | 43622.9906 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
4 | ул. Изотова д.15 | 635 | 82.2 | 37581.84 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
5 | ул. Изотова д. 2 | 269.8 | 38.9 | 7556.5584 | 3: Ремонт лестничного марша; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
6 | ул. Изотова д.4 | 278.1 | 58.7 | 11753.6184 | 3: Ремонт лестничного марша; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
7 | ул. Изотова д.5 | 733.6 | 96.5 | 50970.528 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
8 | ул. Изотова д.6 | 616.3 | 95 | 42154.92 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
9 | ул. Изотова д.7 | 632 | 95 | 43228.8 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
10 | ул. Изотова д.8 | 631.9 | 96.7 | 43995.4056 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
11 | ул. Изотова д.9 | 638.2 | 96.2 | 44204.2848 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
12 | ул. Набережная д.48 | 500 | 99.6 | 35856 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
13 | ул. Набережная д.50 | 489.6 | 95.5 | 33664.896 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
14 | ул. Набережная д.52 | 501.5 | 92.9 | 33544.332 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
15 | ул. Набережная д.54 | 943.1 | 85.5 | 58057.236 | 3: Ремонт канализации; 4: м.п.; 5: 50; 7: 50
16 | ул. Набережная д.55 | 1036.6 | 96.9 | 72321.5088 | 3: Ремонт системы канализации; 4: сист; 5: 1; 7: 1
17 | ул. Никитенко д.7 | 1526.7 | 95.6 | 105085.8144 | 3: Установка тамбурных дверей; 4: шт.; 5: 3; 7: 3
18 | ул. Никитенко д.8 | 148.3 | 94 | 10036.944 | 3: Ремонт ИТП; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
19 | ул. Никитенко д.9 | 1587.2 | 97.9 | 111878.5536 | 3: Установка тамбурных дверей; 4: шт.; 5: 3; 8: 3
| ИТОГО: |  |  | 832056.6146
с. БЛАГОДАТНОЕ
20 | ул. Вичирко д.19 | 3221.4 | 82.2 | 190655.3376 | Ремонт крыши. Ремонт панельных стыков | м2/м.п. | 120/70 |  | 120 | 70
21 | ул. Вичирко д.21 | 566.5 | 67.9 | 27695.052 | 3: Ремонт подъездного козырька; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
22 | ул. Вичирко д.23 | 443.5 | 63.2 | 20181.024 | 3: Ремонт подъездного козырька; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
23 | ул. Школьная д.2 | 125.7 | 50.8 | 4597.6032 | 3: Ремонт запорной арматуры; 4: шт.; 5: 5; 8: 5
24 | ул. Школьная д.5 | 386.6 | 68.8 | 19150.6176 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
25 | ул. Школьная д.6 | 126.6 | 96.1 | 8759.7072 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 10; 8: 10
26 | ул. Школьная д.7 | 381.2 | 43.1 | 11829.3984 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 12; 8: 12
27 | ул. Школьная д.8 | 126.6 | 99 | 9024.048 | 3: Ремонт системы ХВС; 4: м.; 5: 10; 8: 10
|  | 17889.77 |  | 291892.788
| ВСЕГО: |  |  | 1123949.4026
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
333-972