## Sheet1
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Осиновореченское СП
1 | ул. 40 лет Победы, 11 | 576.4 | 85 | 35275.68 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
2 | ул. 40 лет Победы, 13 | 576 | 59.3 | 24592.896 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м.п.; 5: 50; 8: 50
3 | ул. 40 лет Победы, 15 | 562.9 | 71.7 | 29059.1496 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 50; 8: 50
4 | ул. 40 лет Победы, 7 | 570.3 | 66.5 | 27305.964 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 50; 8: 50
5 | ул. 40 лет Победы, 9 | 573.2 | 58.7 | 24225.7248 | 3: Ремонт панельных стыков (2018 г.); 4: м. п.
6 | ул. Амурская д.42 | 1251.1 | 77 | 69360.984 | 3: Ремонт ВРУ; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
7 | пер. Молодёжный д.1 | 573.6 | 52.1 | 21516.8832 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 40; 8: 40
8 | пер. Молодёжный д.3 | 579.5 | 100 | 41724 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 75; 8: 75
9 | пер. Молодёжный д.5 | 566.2 | 50.7 | 20668.5648 | 3: Ремонт входной группы №2; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
10 | ул. Советская д.1 | 571.9 | 53.6 | 22070.7648 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 40; 8: 40
11 | ул. Советская д.3 | 573.9 | 31.7 | 13098.6936 | 3: Ремонт электрооборудования; 4: сист.; 5: 1; 8: 1
12 | ул. Советская д.5 | 566.2 | 54.6 | 22258.4544 | 3: Ремонт освещения; 4: сист.; 5: 1; 7: 1
13 | ул. Центральная д.1 | 570.8 | 95.5 | 39248.208 | 3: Ремонт подъезда № 1; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
14 | ул. Центральная д.3 | 572.8 | 100 | 41241.6 | Ремонт подъезда | шт. | 2 |  | 1 | 1
15 | ул. Центральная д.5 | 568.2 | 52.5 | 21477.96 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 50; 8: 50
|  | 9253 |  | 453125.5272
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников