## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  |  | Председатель комитета по обеспечению |  |  | ООО "Монолит"
Генеральный директор: |  |  |  |  | жизнедеятельности Хабаровского района |  |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  |  | ________________ А. С. Харин |  |  | _________________ А. Х. Гулиев
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Восточное СП
с. ВОСТОЧНОЕ
1 | ул. Клубная д.10 | 597.2 | 89.3 | 38397.5712 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 40; 7: 40
2 | ул. Клубная д.4 | 3317.3 | 94.85 | 226545.0516 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: дом.; 5: 1; 7: 1
3 | ул. Клубная д.6 | 3288.97 | 100 | 236805.84 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: дом.; 5: 1; 7: 1
4 | ул. Придорожная д.1 | 1610.7 | 92.5 | 107272.62 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: дом.; 5: 1; 7: 1
5 | ул. Придорожная д.15 | 520.4 | 90.9 | 34059.1392 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
6 | ул. Придорожная д.2 | 1609.1 | 89.3 | 103458.6936 | 3: Ремонт подъезда № 1; 4: под.; 5: 1; 8: 1
7 | ул. Придорожная д.3 | 1288.9 | 84.7 | 78602.2776 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: дом.; 5: 1; 8: 1
8 | ул. Центральная д.1 | 2541.2 | 85.5 | 156436.272 | 3: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 4: под.; 5: 1; 7: 1
9 | ул. Центральная д.13 | 3334.4 | 100 | 240076.8 | Ремонт подъезда | под. | 2 |  | 1 | 1
10 | ул. Центральная д.15 | 3413.6 | 89.9 | 220955.5008 | 3: Ремонт отмостки; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
11 | ул. Центральная д.3 | 2533.3 | 100 | 182397.6 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
12 | ул. Центральная д.5 | 4424.2 | 100 | 318542.4 | Установка окон ПВХ | под. | 2 |  | 1 | 1
13 | ул. Центральная д.9 | 3431 | 96.9 | 239374.008 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
с. МАЛИНОВКА
14 | ул. Центральная д.1 | 958.4 | 100 | 69004.8 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 8: 1
15 | ул. Центральная д.2 | 929.9 | 85.4 | 57177.6912 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
с. ЧЁРНАЯ РЕЧКА
16 | 19км., д. 1 | 1297.6 | 100 | 93427.2 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 60; 7: 60
17 | 19км., д. 2 | 1299.3 | 100 | 93549.6 | 3: Ремонт крыши; 4: м2; 5: 60; 7: 60
18 | 19км., д. 3 | 1054.9 | 98.7 | 74965.4136 | 3: Ремонт подъезда; 4: под.; 5: 1; 8: 1
|  | 37450.37 |  | 2571048.4788 | bar: 4
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
47-69-07