## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  |  | Осиновореченское сельское поселение |  | ООО "Монолит"
Генеральный директор: |  |  |  |  | Глава поселения: |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  |  | ________________ И.К. Мироманов |  | _________________ А. Х. Гулиев
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2018 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объекта | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Осиновореченское СП
1 | ул. 40 лет Победы, 11 | 576.4 | 97.1 | 40297.2768 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
2 | ул. 40 лет Победы, 13 | 576 | 92.7 | 38444.544 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
3 | ул. 40 лет Победы, 15 | 562.9 | 99.8 | 40447.7424 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
4 | ул. 40 лет Победы, 7 | 570.3 | 99.2 | 40733.1072 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
5 | ул. 40 лет Победы, 9 | 573.2 | 84.3 | 34790.9472 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
6 | ул. Амурская д.42 | 1251.1 | 94.5 | 85124.844 | 3: Ремонт подъездов; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
7 | пер. Молодёжный д.1 | 573.6 | 92.6 | 38243.0592 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
8 | пер. Молодёжный д.3 | 579.5 | 95 | 39637.8 | 3: Устройство энергосберегающего освещения; 4: дом; 5: 1; 8: 1
9 | пер. Молодёжный д.5 | 566.2 | 95.1 | 38768.8464 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
10 | ул. Советская д.1 | 571.9 | 99.6 | 41012.0928 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
11 | ул. Советская д.3 | 573.9 | 75.2 | 31073.2416 | 3: Ремонт подъезда; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
12 | ул. Советская д.5 | 566.2 | 79.1 | 32246.2224 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 50; 7: 50
13 | ул. Центральная д.1 | 570.8 | 99.1 | 40727.7216 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 60; 7: 60
14 | ул. Центральная д.3 | 572.8 | 99.2 | 40911.6672 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 60; 7: 60
15 | ул. Центральная д.5 | 568.2 | 86.9 | 35551.1376 | 3: Ремонт панельных стыков; 4: м. п.; 5: 50; 8: 50
|  | 9253 |  | 618010.2504
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников