## п. Корфовский
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Корфовское ГП
с. Калинка
[5 empty] | Всего: в т.ч. |  |  |  | 331.12 | 770.93 | 132.63
[5 empty] | Общестроительные, в них: |  |  |  | 330.12 | 769.93 | 132.63
[5 empty] | ремонт кровли |  |  |  | 4\257 | 4\460 | 2\140
п. Корфовский
1 | АРСЕНЬЕВА, д. 12 | 739.7 | 69.4 | 36961.3296 | Ремонт системы отопления | сист. | 1 |  |  | 1
2 | АРСЕНЬЕВА, д. 13 | 145.7 | 57.6 | 6042.4704 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
3 | АРСЕНЬЕВА, д. 14 | 727.6 | 55.5 | 29074.896 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
4 | АРСЕНЬЕВА, д. 16 | 479.1 | 90.9 | 31356.1368 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
5 | АРСЕНЬЕВА, д. 18 | 495.1 | 91.4 | 32581.5408 | Ремонт фасада | м2 | 35 |  |  | 35
6 | АРСЕНЬЕВА, д. 20 | 344.4 | 44.9 | 11133.7632 | Ремонт фасада | м2 | 25 |  | 25
7 | АРСЕНЬЕВА, д. 22 | 484.6 | 31.5 | 10990.728 | Ремонт фасада | м2 | 30 |  |  | 30
8 | АРСЕНЬЕВА, д. 24 | 915.2 | 89.4 | 58909.5936 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
9 | АРСЕНЬЕВА, д. 4 | 140.5 | 51.9 | 5250.204 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
10 | АРСЕНЬЕВА, д. 6 | 151.8 | 72.4 | 7913.0304 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
11 | ГЕОЛОГОВ, д. 1 | 613.4 | 90.2 | 39836.6496 | Ремонт фасада | м2 | 50 |  |  | 50
12 | ГЕОЛОГОВ, д. 10 | 599.3 | 100 | 43149.6 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
13 | ГЕОЛОГОВ, д. 11 | 881.8 | 70.9 | 45014.1264 | Установка энергосберегающего освещения | дом. | 1 |  |  | 1
14 | ГЕОЛОГОВ, д. 12 | 1302.5 | 82.7 | 77556.06 | Ремонт фасада | м2 | 85 |  |  | 85
15 | ГЕОЛОГОВ, д. 13 | 1584.3 | 83.1 | 94791.8376 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  | 1
16 | ГЕОЛОГОВ, д. 14 | 1295.5 | 91.9 | 85720.644 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
17 | ГЕОЛОГОВ, д. 15 | 1323.5 | 99.6 | 94910.832 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
18 | ГЕОЛОГОВ, д. 16 | 1641.3 | 93.3 | 110255.9688 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  | 1
19 | ГЕОЛОГОВ, д. 2 | 614.4 | 89.2 | 39459.2256 | Установка окон ПВХ | шт. | 1 |  |  | 1
20 | ГЕОЛОГОВ, д. 3 | 610.4 | 83.1 | 36521.4528 | Ремонт подъезда | шт. | 2 |  | 1 | 1
21 | ГЕОЛОГОВ, д. 4 | 605 | 100 | 43560 | Установка окон ПВХ | шт. | 2 |  | 1 | 1
22 | ГЕОЛОГОВ, д. 5 | 601.8 | 85.3 | 36960.1488 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
23 | ГЕОЛОГОВ, д. 6 | 592 | 100 | 42624 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
24 | ГЕОЛОГОВ, д. 7 | 597.7 | 94.3 | 40581.4392 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
25 | ГЕОЛОГОВ, д. 8 | 600 | 100 | 43200 | Ремонт системы отопления | сист. | 1 | 1
26 | ГЕОЛОГОВ, д. 9 | 596.3 | 91.4 | 39241.3104 | Установка энергосберегающего освещения | дом. | 1 |  | 1
27 | ЛЕНИНА, д. 10 | 567.9 | 92.5 | 37822.14 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
28 | ЛЕНИНА, д. 3 | 727.3 | 44 | 23040.864 | Ремонт системы отопления | сист. | 1 |  |  | 1
29 | ЛЕНИНА, д. 8 | 819.8 | 83 | 48991.248 | Ремонт системы ХВС | сист. | 1 |  |  | 1
30 | ЛЕНИНА, д. 9 | 618.4 | 88.6 | 39448.9728 | Ремонт системы отопления | сист. | 1 | 1
31 | ТАЕЖНАЯ, д. 10 | 5831.4 | 100 | 419860.8 | Ремонт подъездов | шт. | 2 |  | 1 | 1
32 | ТАЕЖНАЯ, д. 10 А | 1674.4 | 59.4 | 71610.7392 | Ремонт цокольного этажа | эт. | 1 |  |  | 1
33 | ТАЕЖНАЯ, д. 12 | 2698.2 | 99 | 192327.696 | Ремонт подъезда/подъездных козырьков | шт./шт. | 1\3 |  | 1 | 3
34 | ТАЕЖНАЯ, д. 14 | 5485.7 | 100 | 394970.4 | Ремонт подъезда\установка окон ПВХ, 1 подъезда | шт./под. | 1\1 |  | 1 | 1
35 | ТАЕЖНАЯ, д. 2 | 1188.4 | 88.8 | 75981.5424 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
36 | ТАЕЖНАЯ, д. 21 | 699.9 | 100 | 50392.8 | Установка окон ПВХ | шт. | 2 |  | 1 | 1
37 | ТАЕЖНАЯ, д. 23 | 926.5 | 100 | 66708 | Установка окон ПВХ | шт. | 2 |  | 1 | 1
38 | ТАЕЖНАЯ, д. 4 | 1278.5 | 70.6 | 64988.712 | Ремонт фасада | дом. | 1 |  |  | 1
39 | ТАЕЖНАЯ, д. 5 | 140.6 | 100 | 10123.2 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
40 | ТАЕЖНАЯ, д. 6 | 1237 | 81.2 | 72319.968 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
41 | ТАЕЖНАЯ, д. 9 | 139.5 | 57.5 | 5775.3 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
42 | ТАЕЖНЫЙ ПЕР., д. 1 | 731.4 | 96.2 | 47342 | Ремонт розлива отопления | дом. | 1 |  | 1
43 | ЛАЗО, 12 | 1094.3 | 92.5 | 72880.38 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  | 1
44 | ЛАЗО, 14 | 2336.3 | 83.3 | 140121.9288 | Ремонт подъезда | шт. | 1 |  |  | 1
| ИТОГО: | 46878.4 | 82.26 | 2978303.6792
|  |  | Главный инженер |  |  | А. В. Шильников
47-69-07

## с. Сосновка
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2019 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГЕОЛОГОВ, д. 10 | 1845.3 | 93.7 | 124491.3192 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
2 | ГЕОЛОГОВ, д. 5 | 116.8 | 54.5 | 4583.232 | 2: Замена запорной арматуры; 3: шт.; 4: 2; 7: 2
3 | ГЕОЛОГОВ, д. 9 | 865.4 | 100 | 60751 | 2: Утепление фасада; 3: м.п.; 4: 50; 7: 50
4 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 1 | 874.5 | 90.9 | 57234.276 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
5 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 2 | 831.7 | 83.1 | 49762.2744 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
6 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 3 | 853.1 | 92.9 | 57062.1528 | 2: Ремонт крыши; 3: м.п.; 4: 70; 7: 70
7 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 4 | 841 | 94.6 | 57282.192 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
8 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 5 | 856.4 | 100 | 61660.8 | 2: Ремонт отмостки; 3: м.п.; 4: 70; 6: 70
9 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 6 | 848.9 | 100 | 61120.8 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
10 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 7 | 852 | 100 | 61344 | 2: Ремонт подъзда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
11 | ШОССЕЙНАЯ, д. 1 | 275.9 | 76.9 | 15276.0312 | 2: Ремонт лестничного марша; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
12 | ШОССЕЙНАЯ, д. 2 | 486.1 | 65.9 | 23064.4728 | 2: Установка почтовых ящиков; 3: дом; 4: 1; 7: 1
13 | ШОССЕЙНАЯ, д. 3 | 730.5 | 66.5 | 34976.34 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
14 | ШОССЕЙНАЯ, д. 6 | 2156.2 | 90 | 139721.76 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
15 | ШОССЕЙНАЯ, д. 7 | 3050.9 | 75.7 | 166286.2536 | 2: Ремонт электрооборудования; 3: дом.; 4: 1; 6: 1
| ИТОГО: | 15484.7 |  | 974616.904