## 2018
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  | Корфовского городского поселения |  | ООО "Монолит"
Генеральный директор: |  |  |  | Глава поселения: |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  | ________________ Э. Б. Аврамец |  | _________________ А. Х. Гулиев
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Корфовское ГП
с. Калинка
[5 empty] | Всего: в т.ч. |  |  |  | 331.12 | 771.93 | 132.63
[5 empty] | Общестроительные, в них: |  |  |  | 330.12 | 769.93 | 132.63
[5 empty] | ремонт кровли |  |  |  | 4\257 | 4\460 | 2\140
п. Корфовский
1 | АРСЕНЬЕВА, д. 12 | 739.7 | 62.6 | 33339.7584 | Ремонт лестничного марша (расчет до 2023 г.) | шт. | 1 |  |  | 1
2 | АРСЕНЬЕВА, д. 13 | 145.7 | 2.3 | 241.2792 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
3 | АРСЕНЬЕВА, д. 14 | 727.6 | 50.1 | 26245.9872 | Ремонт потолка и стен (расчет до 2023 г.) | м2 | 30 |  |  | 30
4 | АРСЕНЬЕВА, д. 16 | 479.1 | 75.4 | 26009.3808 | Ремонт фасада | м2 | 35 |  |  | 35
5 | АРСЕНЬЕВА, д. 18 | 495.1 | 79.3 | 28268.2296 | Ремонт фасада | м2 | 35 |  |  | 35
6 | АРСЕНЬЕВА, д. 20 | 344.4 | 57.6 | 14282.9568 | Ремонт фасада | м2 | 25 |  | 25
7 | АРСЕНЬЕВА, д. 22 | 484.6 | 34.5 | 12037.464 | Ремонт фасада (расчет до 2023 г.) | м2 | 30 |  |  | 30
8 | АРСЕНЬЕВА, д. 24 | 915.2 | 90 | 59304.96 | Установка окна ПВХ (расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  |  | 1
9 | АРСЕНЬЕВА, д. 4 | 140.5 | 75 | 7587 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
10 | АРСЕНЬЕВА, д. 6 | 151.8 | 55.5 | 6065.928 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
11 | ГЕОЛОГОВ, д. 1 | 613.4 | 87.1 | 38467.5408 | Установка окна ПВХ (расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  |  | 1
12 | ГЕОЛОГОВ, д. 10 | 599.3 | 92.9 | 40085.9784 | Установка окон ПВХ (1 подъезд) | под. | 1 |  |  | 1
13 | ГЕОЛОГОВ, д. 11 | 881.8 | 100 | 63489.6 | Установка окон ПВХ | под. | 1 |  |  | 1
14 | ГЕОЛОГОВ, д. 12 | 1302.5 | 97.7 | 91623.06 | Установка окон ПВХ | под. |  |  | 1
15 | ГЕОЛОГОВ, д. 13 | 1584.3 | 100 | 114069.6 | Установка окон ПВХ | под. |  |  |  | 1
16 | ГЕОЛОГОВ, д. 14 | 1295.5 | 89.3 | 83295.468 | Ремонт подъезда (2 подъезд) | под. | 1 |  |  | 1
17 | ГЕОЛОГОВ, д. 15 | 1323.5 | 99.7 | 95006.124 | Ремонт системы отопления (расчет до 2023 г.) | дом. | 1 |  |  | 1
18 | ГЕОЛОГОВ, д. 16 | 1641.3 | 90.4 | 106828.9344 | Ремонт системы отопления (расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  | 1
19 | ГЕОЛОГОВ, д. 2 | 614.4 | 98.6 | 43617.4848 | Установка входной двери | под. | 1 |  |  | 1
20 | ГЕОЛОГОВ, д. 3 | 610.4 | 77.1 | 33884.5248 | Ремонт системы отопления (расчет до 2023 г.) | сист. | 1 |  |  | 1
21 | ГЕОЛОГОВ, д. 4 | 605 | 94.4 | 41120.64 | Ремонт крыши | м2 | 50 |  | 50
22 | ГЕОЛОГОВ, д. 5 | 601.8 | 81.6 | 35356.9536 | Установка входной двери (расчет до 2023 г.) | шт. | 1 |  |  | 1
23 | ГЕОЛОГОВ, д. 6 | 592 | 92.6 | 39469.824 | Установка окон ПВХ (расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  |  | 1
24 | ГЕОЛОГОВ, д. 7 | 597.7 | 100 | 43034.4 | Ремонт системы отопления (расчет до 2023 г.) | дом. | 1 |  |  | 1
25 | ГЕОЛОГОВ, д. 8 | 600 | 100 | 43200 | Ремонт подъезда | под. | 1 |  |  | 1
26 | ГЕОЛОГОВ, д. 9 | 596.3 | 83.6 | 35892.4896 | Ремонт подвала | дом. | 1 |  | 1
27 | ЛЕНИНА, д. 10 | 567.9 | 85.1 | 34796.3688 | Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.) | шт. | 1 |  |  | 1
28 | ЛЕНИНА, д. 3 | 727.3 | 63.4 | 33199.7904 | Ремонт крыши (расчет до 2023 г.) | дом. | 1 |  |  | 1
29 | ЛЕНИНА, д. 8 | 819.8 | 93 | 54893.808 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 2 |  | 1 | 1
30 | ЛЕНИНА, д. 9 | 618.4 | 90.7 | 40383.9936 | Установка окон ПВХ | шт. | 1 |  | 1
31 | ТАЕЖНАЯ, д. 10 | 5831.4 | 97.3 | 408524.5584 | Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.) | шт. | 2 |  | 1 | 1
32 | ТАЕЖНАЯ, д. 10 А | 1674.4 | 53.8 | 64859.5584 | Ремонт системы электроснабжения (расчет до 2023 г.) | сист. | 1 |  |  | 1
33 | ТАЕЖНАЯ, д. 12 | 2698.2 | 92.3 | 179311.5792 | Ремонт панельных стыков (расчет до 2023 г.) | дом. | 1
34 | ТАЕЖНАЯ, д. 14 | 5485.7 | 97 | 383121.288 | Ремонт отмостки | дом. | 1 |  |  | 1
35 | ТАЕЖНАЯ, д. 2 | 1188.4 | 75.5 | 64601.424 | Установка окон ПВХ(расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  |  | 1
36 | ТАЕЖНАЯ, д. 21 | 699.9 | 92.4 | 46562.9472 | Ремонт отмостки | м.п. | 40 |  |  | 40
37 | ТАЕЖНАЯ, д. 23 | 926.5 | 94.3 | 62905.644 | Ремонт отмостки | м. п. | 45 |  |  | 45
38 | ТАЕЖНАЯ, д. 4 | 1278.5 | 75.7 | 69683.364 | Установка окон ПВХ (расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  |  | 1
39 | ТАЕЖНАЯ, д. 5 | 140.6 | 98.1 | 9930.8592 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
40 | ТАЕЖНАЯ, д. 6 | 1237 | 87.2 | 77663.808 | Установка окон ПВХ (расчет до 2023 г.) | под. | 1 |  |  | 1
41 | ТАЕЖНАЯ, д. 9 | 139.5 | 21.2 | 2129.328 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 2 |  |  | 2
42 | ТАЕЖНЫЙ ПЕР., д. 1 | 731.4 | 100 | 47342 | Ремонт подъезда | дом. | 1 |  | 1
43 | ЛАЗО, 12 | 1094.3 | 97.1 | 76504.7016 | Ремонт подъезд (расчет до 2023 г.) | шт. | 2 |  | 1 | 1
44 | ЛАЗО, 14 | 2336.3 | 100 | 168213.6 | Установка окон ПВХ | под. | 1 |  |  | 1
45 | ТАЁЖНАЯ, д. 16 | 1746.1 | 65 | 81717.48 | Установка МАФ | дом. | 1 |  |  | 1
46 | СОВЕТСКАЯ, д. 1А | 1040 | 69.1 | 51742.08 | Ремонт панельных стыков | м.п. | 60 |  |  | 60
47 | СОВЕТСКАЯ, д. 1Б | 1037.2 | 65.3 | 48764.9952 | Ремонт панельных стыков | м.п. | 60 |  |  | 60
| ИТОГО: | 50701.7 |  | 3168678.7424
|  |  | Главный инженер |  |  | А. В. Шильников
47-69-07
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  | Корфовского городского поселения |  | МУП "Сосновка"
Генеральный директор: |  |  |  | Глава поселения: |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  | ________________ Э. Б. Аврамец |  | ______________ В. Б. Реутов
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГЕОЛОГОВ, д. 10 | 1845.3 | 100 | 132861.6 | 2: Утепление фасада; 3: дом.; 4: 1; 7: 1
2 | ГЕОЛОГОВ, д. 5 | 116.8 | 0 | 0 | 2: Ремонт системы отопления; 3: сист.; 4: 1; 7: 1
3 | ГЕОЛОГОВ, д. 9 | 865.4 | 92.6 | 60751 | 2: Ремонт крыши; 3: м.п.; 4: 50; 7: 50
4 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 1 | 874.5 | 91 | 57297.24 | 2: Ремонт системы отопления; 3: дом.; 4: 1; 6: 1
5 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 2 | 831.7 | 89.8 | 53774.3952 | 2: Ремонт подъезда; 3: под.; 4: 1; 7: 1
6 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 3 | 853.1 | 91.3 | 56079.3816 | 2: Ремонт крыши; 3: м2; 4: 60; 6: 60
7 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 4 | 841 | 90.4 | 54739.008 | 2: Ремонт подъезда; 3: дом.; 4: 1; 7: 1
8 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 5 | 856.4 | 97.3 | 59995.9584 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
9 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 6 | 848.9 | 100 | 61120.8 | 2: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 3: дом.; 4: 1; 6: 1
10 | ПЛОЩАДЬ МИРА, д. 7 | 852 | 99 | 60730.56 | 2: Ремонт системы отопления; 3: дом.; 4: 1; 7: 1
11 | ШОССЕЙНАЯ, д. 1 | 275.9 | 73.1 | 14521.1688 | 2: Ремонт крыши (расчет до 2023 г.); 3: дом.; 4: 1; 7: 1
12 | ШОССЕЙНАЯ, д. 2 | 486.1 | 81.8 | 28629.3456 | 2: Устройство люка выхода на крышу; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
13 | ШОССЕЙНАЯ, д. 3 | 730.5 | 70.3 | 36974.988 | 2: Ремонт канализации (расчет до 2023 г.); 3: дом.; 4: 1; 7: 1
14 | ШОССЕЙНАЯ, д. 6 | 2156.2 | 89.3 | 138635.0352 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
15 | ШОССЕЙНАЯ, д. 7 | 3050.9 | 100 | 219664.8 | Ремонт панельных стыков | м. п. | 250 |  | 150 | 100
| ИТОГО: | 15484.7 |  | 1035775.2808
|  |  | Главный инженер |  | 3: А. В. Шильников
47-69-07