## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано: |  |  |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  | Председатель комитета по обеспечению |  |  |  | ООО "Дальстроймонтаж"
Генеральный директор: |  |  |  | жизнедеятельности Хабаровского района |  |  |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  | ________________ Г. М. Фесик |  |  |  | _________________ В. Н. Любимов
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Князе-Волконское СП
с. Князе-Волконское
1 | ул. Изотова д.10 | 360.3 | 91.7 | 23788.4472 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 4: шт.; 5: 1; 8: 1
2 | ул. Изотова д.12 | 359.5 | 100 | 25884 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 4: шт.; 5: 1; 7: 1
3 | ул. Изотова д.13 | 623.97 | 100 | 44925.84 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
4 | ул. Изотова д.15 | 635 | 90.4 | 41330.88 | 3: Ремонт подъезда (№ 1); 4: под.; 5: 1; 8: 1
5 | ул. Изотова д. 2 | 269.8 | 100 | 19425.6 | 3: Ремонт лестничного марша; 4: шт.; 5: 1; 7: 1
6 | ул. Изотова д.4 | 278.1 | 47.5 | 9511.02 | 3: Ремонт лестничного марша; 4: шт.; 5: 1; 8: 1
7 | ул. Изотова д.5 | 733.6 | 100 | 52819.2 | 3: Ремонт розлива ХВ; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
8 | ул. Изотова д.6 | 616.3 | 100 | 44373.6 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
9 | ул. Изотова д.7 | 632 | 88.1 | 40089.024 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
10 | ул. Изотова д.8 | 631.9 | 94.7 | 43085.4696 | 3: Ремонт подвала; 4: под.; 5: 1; 7: 1
11 | ул. Изотова д.9 | 638.2 | 100 | 45950.4 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 7: 1
12 | ул. Набережная д.48 | 500 | 82.8 | 29808 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 4: под.; 5: 1; 8: 1
13 | ул. Набережная д.50 | 489.6 | 100 | 35251.2 | 3: Ремонт подъезда; 4: под.
14 | ул. Набережная д.52 | 501.5 | 97.9 | 35349.732 | 3: Ремонт отмостки (расчет до 2023 г.); 4: под.; 5: 1; 8: 1
15 | ул. Набережная д.54 | 943.1 | 100 | 67903.2 | 3: Установка окон ПВХ; 4: под.; 5: 1; 8: 1
16 | ул. Набережная д.55 | 1036.6 | 99.6 | 74336.6592 | 3: Ремонт системы отопления/панельных стыков; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
17 | ул. Никитенко д.7 | 1526.7 | 100 | 109922.4 | 3: Установка чердачных люков; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
18 | ул. Никитенко д.9 | 1587.2 | 100 | 114278.4 | 3: Установка чердачных люков; 4: дом.; 5: 1; 8: 1
| ИТОГО: |  |  | 858033.072
с. БЛАГОДАТНОЕ
19 | ул. Вичирко д.19 | 3221.4 | 92.3 | 214081.3584 | 3: Ремонт подъезда; 4: под.; 5: 1; 8: 1
20 | ул. Вичирко д.21 | 566.5 | 59 | 24064.92 | 3: Ремонт вентканалов; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
21 | ул. Вичирко д.23 | 443.5 | 74.1 | 23661.612 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 4: шт.
22 | ул. Школьная д.5 | 386.6 | 51.4 | 14307.2928 | 3: Устроуство энергосберегающего освещения; 4: дом.; 5: 1; 7: 1
23 | ул. Школьная д.7 | 381.2 | 55.2 | 15150.4128 | 3: Ремонт подъезда (расчет до 2025 г.); 4: шт.; 5: 1; 8: 1
|  | 17362.57 |  | 291265.596
| ВСЕГО: |  |  | 1149298.668
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
47-69-07