## Sheet1
Утверждаю: |  |  |  |  | Согласовано: |  | Согласовано:
ООО "Управляющая компания" |  |  |  |  | Администрация Хабаровского |  | ООО "ДСМ"
Генеральный директор: |  |  |  |  | Муниципального района |  | Директор:
_______________ А.В. Розанов |  |  |  |  | ________________ Г. М. Фесик |  | _________________ В. Н. Любимов
План работ по текущему ремонту жилого фонда
Хабаровского муниципального района на 2022 год
ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
№ п/п | Наименование объектов | площадь МКД, м2 | % сбора платежей | сумма тек. ремонта | Виды работ | Ед.изм. | кол-во | В т.ч. по кварталам
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сергеевское СП
с. Калинка
[5 empty] | Всего: в т.ч. |  |  |  | 342.12 | #REF! | 132.63
[5 empty] | Общестроительные, в них: |  |  |  | 330.12 | 769.93 | 132.63
[5 empty] | ремонт кровли |  |  |  | 4\257 | 4\460 | 2\140
21 КМ.
1 | Сарапульское шоссе д.1 | 900.9 | 100 | 64864.8 | 2: Ремонт крыши; 3: дом.; 4: 1; 6: 1
2 | Сарапульское шоссе д.4 | 895.5 | 94.6 | 60994.296 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
| ИТОГО: | 1796.4 |  | 125859.096
СЕРГЕЕВКА
3 | ул.Партизанская д.2 | 377.9 | 100 | 27208.8 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
4 | ул.Партизанская д.4 | 378.5 | 87.2 | 23763.744 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 6: 1
5 | ул.Партизанская д.6 | 561.2 | 100 | 40406.4 | Установка окон ПВХ | шт. | 2 |  | 1 | 1
6 | ул.Партизанская д.7 | 449.5 | 96.7 | 31295.988 | 2: Ремонт ВРУ; 3: шт; 4: 1; 6: 1
7 | ул.Партизанская д.8 | 569.5 | 80.9 | 33172.236 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 7: 1
8 | ул.Центральная д.1 | 582.1 | 100 | 41911.2 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 6: 1
9 | ул.Центральная д.1а | 576.5 | 96 | 39847.68 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 6: 1
10 | ул.Центральная д.1б | 574.3 | 100 | 41349.6 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 7: 1
11 | ул.Центральная д.11 | 563.4 | 93.7 | 38009.2176 | 2: Установка энергосберегающего освещения; 3: дом.; 4: 1; 7: 1
12 | ул.Центральная д.13 | 538.7 | 96 | 37234.944 | 2: Установка входной двери; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
13 | ул.Центральная д.15 | 546.4 | 91.3 | 35918.1504 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
14 | ул.Центральная д.17 | 561.7 | 100 | 40442.4 | 2: Установка окон ПВХ; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
15 | ул.Центральная д.19 | 559.41 | 100 | 40277.52 | 2: Установка окон ПВХ; 3: шт.; 4: 1; 6: 1
16 | ул.Центральная д.21 | 557.1 | 100 | 40111.2 | 2: Установка окон ПВХ; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
17 | ул.Центральная д.22 | 563 | 90.5 | 36685.08 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 6: 1
18 | ул.Центральная д.24 | 578.6 | 93.8 | 39076.3296 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 7: 1
19 | ул.Центральная д.26 | 577.1 | 93.3 | 38767.2696 | 2: Установка окон ПВХ; 3: дом; 4: 1; 6: 1
20 | ул.Центральная д.27 | 390.9 | 100 | 28144.8 | 2: Установка окон ПВХ; 3: дом; 4: 1; 6: 1
21 | ул.Центральная д.29 | 241.7 | 75.2 | 13086.6048 | 2: Ремонт крыши до 2024 года; 3: дом; 4: 1; 6: 1
22 | ул.Центральная д.3 | 574.8 | 91.2 | 37743.6672 | 2: Ремонт системы отопления; 3: сист.; 4: 1; 7: 1
23 | ул.Центральная д.31 | 244.9 | 98.2 | 17315.4096 | 2: Ремонт крыши; 3: дом; 4: 1; 7: 1
24 | ул.Центральная д.33 | 262.3 | 95.7 | 18073.5192 | 2: Ремонт элементов кровли; 3: м. п.; 4: 12; 7: 12
25 | ул.Центральная д.35 | 244.9 | 98.3 | 17333.0424 | 2: Ремонт элементов кровли; 3: м. п.; 4: 16; 6: 16
26 | ул.Центральная д.5 | 572.5 | 93.1 | 38375.82 | 2: Ремонт подъезда (расчет до 2023 г.); 3: шт.; 4: 1; 7: 1
27 | ул.Центральная д.7 | 569.7 | 94.7 | 38844.4248 | 2: Установка окон ПВХ; 3: дом; 4: 1; 7: 1
28 | ул.Центральная д.9 | 568.7 | 86.5 | 35418.636 | 2: Установка окон ПВХ; 3: дом; 4: 1; 7: 1
| ИТОГО: | 12785.31 |  | 869813.6832
КАЛИНКА
29 | ул.Торговая д.6 | 956.1 | 55.4 | 38136.9168 | 2: Ремонт подъезда; 3: шт.; 4: 1; 7: 1
30 | ул.Энергетиков д.1 | 3553.5 | 67.3 | 172188.396 | Ремонт подъезда, панельные стыки | шт./м.п. | 1/120 |  | 1 | 120
| ИТОГО: | 4509.6 |  | 210325.3128
| ВСЕГО: | 19091.31 |  | 1205998.092
[5 empty] | Главный инженер |  |  | А.В. Шильников
47-69-07